## Sheet1
No | Date | Part No | Cust Kp_No | Vendor | Incoming Lot (Q'ty) | Rejected Reason: | Inspected (Q'ty) | Defect (Q'ty) | Defect Rate | lmage | Status | 설계자 의견 '21.05.31 | ALT feedback English
1 | 2021-05-28 | 443.00726.015 | BOTTOM CASE ASS'Y 779.4*95.9*59.5mm REV.00 ABS GP | INKEL | 150 | 1.Scratch | 32 | 15 | 0.4688% |  |  | 개선 | DVT3 T0 - waived Inkel will be improvement T1
[6 empty] | 2.Dimension out of Spec Dim 7 : 68.3 - 68.5-mm Actual: 69.05 69.05 69.05 69.06 69.06-mm | 5 | 5 | 100% |  | Open | 금형 및 조립상태에서 이상없으며, 현상태 진행 | it is OK to mold and assembly 2d drawing will be updated
2 | 2021-05-28 | 481.00592.005 | RUBBER PAD 142.8*14.3*4mm REV.0 SHORE 30 | INKEL | 200 | 1.Material unlike Spec 2.Dimension out of Spec Dim 1 :142.70-142.90-mm Actual:142.61 142.62 142.62 142.61 142.61-mm | 5 | 5 | 100% |  | Open | T1에 적용 예정이며, 형합성 검토 후 이상없을 시, 도면현실화 | DVT3 T0 - waived Inkel will be improvement T1 No problem with assembly
3 | 2021-05-28 | 441.00994.015 | FRONT COVER ASS'Y 777.3*53.6*71.3mm REV. | INKEL | 199 | Dimension out of Spec Dim B : 71.0-71.6-mm Actual :70.26 70.21 70.25 70.26 70.24-mm Dim C : 53.3-53.9-mm Actual: 52.41 52.42 52.42 52.42 52.42-mm | 5 | 5 | 100% |  | Open | T1 단계에서 개선 예정이며 FABRIC ASS'Y 조건으로 외관 검토 후, 이상 없을 시 도면현실화 | DVT3 T0 - waived Inkel will be imporvement T1 and 2d drawing will be updated
1 | 2021-05-28 | 441.01000.005 | TOP CASE ASS'Y 780.4*97.33*29.8mm REV.01 ABS GP | INKEL | 194 | Broken | 32 | 10 | 31.25% |  |  | 미성형 상태 이며 T1 단계에서 성형 조건 개선 | DVT3 T0 - waived . Not to fully injected Inkel will be improvement T1 No problem with assembly
[6 empty] | Dim 1: 780.2 - 780.6 - mm Actual:782 782 782 781 781-mm | 5 | 5 | 100% |  |  | 측정방법 부적절함 사출시 버니아캘리버스로 측정시 Spec in상태였음. T1 단계에서 재확인 예정임 | Spec in using Vernier Calipers will check again T1
[6 empty] | Dim 2: 10.35 - 10.45 - mm Actual:11.01 11.01 11.01 11.02 11.02-mm | [5 empty] | T0 문제점 확인후 T1에 적용 지시함 조립은 이상없음 | DVT3 T0 - waived Inkel will be improvement T1 No problem with assembly
[6 empty] | Dim 3 : 24.6 - 24.8 - mm Actual:24.96 24.96 24.96 24.95 24.95-mm | [5 empty] | T0 문제점 확인후 T1에 적용 지시함 조립은 이상없음 | DVT3 T0 - waived Inkel will be improvement T1 No problem with assembly
[6 empty] | Dim 5: 37.1 - 37.3 - mm Actual: 37.50 37.50 37.50 37.51 35.71-mm | [5 empty] | T0 문제점 확인후 T1에 적용 지시함 조립은 이상없음 | DVT3 T0 - waived Inkel will be improvement T1 No problem with assembly
[6 empty] | Dim 6: 29.7 - 29.9 - mm Actual: 30.69 30.69 60.67 30.68 30.68-mm | [5 empty] | T0 문제점 확인후 T1에 적용 지시함 조립은 이상없음 | DVT3 T0 - waived Inkel will be improvement T1 No problem with assembly
[6 empty] | Dim 7: 30.6 - 30.8 - mm Actual 30.98 30.98 30.98 30.99 30.99-mm | [5 empty] | 측정방법 부적절함 | Measurement method incorrect, check again
[6 empty] | Dim 8: 1.83 - 1.93 - mm Actual: 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19-mm | [5 empty] | T0 문제점 확인, T1에 적용 지시함 | DVT3 T0 - waived Inkel will be imporvement T1
[6 empty] | Dim 9: 1.82 - 1.92 - mm Actual :1.17 1.17 1.17 1.18 1.18-mm | [5 empty] | T0 문제점 확인, T1에 적용 지시함 | DVT3 T0 - waived Inkel will be imporvement T1
[6 empty] | Dim 10: 1.81 - 1.91 - mm Actual: 1.11 1.11 1.11 1.12 1.12-mm | [5 empty] | T0 문제점 확인, T1에 적용 지시함 | DVT3 T0 - waived Inkel will be imporvement T1

## Sheet2 (hidden)
Part No | Incoming Lot (Q'ty) | Inspected (Q'ty) | Defect (Q'ty) | Defect Rate | Vendor | Cust Kp_No | Rejected Reason:
443.00726.015 | 150 | 32 | 15 | 46.88% | INKEL | BOTTOM CASE ASS'Y 779.4*95.9*59.5mm REV.00 ABS GP | 1.Scratch 2.Dimension out of Spec
481.00592.005 | 200 | 5 | 5 | 100% | INKEL | RUBBER PAD 142.8*14.3*4mm REV.0 SHORE 30 | 1.Material unlike Spec 2.Dimension out of Spec
441.00994.015 | 199 | 32 | 32 | 100% | INKEL | FRONT COVER ASS'Y 777.3*53.6*71.3mm REV. | Dimension out of Spec
441.01000.005 | 194 | 32 | 10 | 31.25% | INKEL | TOP CASE ASS'Y 780.4*97.33*29.8mm REV.01 ABS GP | 1.Dimension out of Spec 2.Broken