## F_STB_미구현&이슈
SKB UHD 보급형 ( Amlogic S905X2 ) STB 개발 문제점
- Write by TVSTORM R&D @ 2019/02/27, Updated @ 2019/03/04
Category | Issues(It is not implemented yet or problems) | Company | Solution |  |  | Comments
|  |  | Status | Plan | Done
Booting | Not applied Boot Logo(SKB Btv) in bootloader | Foxconn
| Sometimes screen displayed only 1280x720, not full screen during boot in 4K_TV_display_Auto mode. | Amlogic & Foxconn
| When STB boot, it should be work according to HDR Enable -> My->Screen set->HDR video quality set value | Amlogic
| Booting speed | ALL | [2/28] 53 sec until Btv A/V - Launcher 36sec, Poster 41sec, Web 64sec |  |  | AT800-64sec, HDR 57sec, UHD2 41sec
MY Setting | BT connection is unstabile between RCU and STB | Foxconn
| Do not work Audio change set(Btv vs external device) | Amlogic | [2/28] Not work Passthrough | 2019-02-27
| USB Path name should be "/sdcard3" | Foxconn
IPTV | Channel zapping is too slow in AC3 Audio codec channel. It is 3 ~ 5sec longer than other channel | Amlogic
| Video stops intermittent in AC3 channel(sometimes Audio also stops) | Amlogic
| A/V Sync based on PCR | Amlogic |  | 2019-03-15
| Network jitter limit setting function based on PCR | Amlogic |  | 2019-03-15
| Audio Volume normalization in Live channels | Amlogic |  | 2019-02-28
| Selection function Keep Last-frame or Black screen when change playback. | Amlogic | [2/26] TVS: Keep Last-frame but no Black-screen [3/04] Amlogic: 0303 Patch is provided to Foxcon(3/3), Foxconn commited 3/4 |  |  | Need to be checked
| Closed caption | Amlogic |  |  |  | [2/28] OK
| Audio channel | Amlogic |  |  |  | [2/28] OK
| Web app works in Home shopping(T-Commercial) | Amlogic |  |  |  | [2/28] OK
| Screen description Broadcasting(15,16,18,19,20,23,24) | Amlogic | [2/28] No audio [3/04] Amlogic: 0303 Patch is provided to Foxcon(3/3), Foxconn commited 3/4 |  |  | Need to be checked
| Audio selection in multi audio channel( 118 SPOTV ON, 171 Disney) | Amlogic | [2/28] No audio [3/04] Amlogic: 0303 Patch is provided to Foxcon(3/3), Foxconn commited 3/4 |  |  | Need to be checked
| EPG - resized main video is clipped a little horizontally | Amlogic or Digicap
Speed of Zapping
PIP | Support deinterlacing function during 1080i60 video play | Amlogic |  | 2019-04-15
| Kids Channel - Main video display shortly when channel focus moves (It displayed 500ms and it is s related to zapping speed) | Amlogic
| Popular channel - Main video display shortly when channel focus moves (It displayed 200ms ~ 1s and it is related to zapping speed) - 1/4 screen display from top when move to main channel ( It display only 1/4 video,OSD itself -> It return normal when Wing UI run ) | Amlogic
| Wing UI - Main video display shortly when channel focus moves (It displayed 3000ms and it is related to zapping speed) - Full screen blink or stop AV or fine line on the screen when the focus moves | Amlogic
| PIP color is very strange when Main is HDR | Amlogic |  | 2019-03-15
Multi-View | Support deinterlacing function in IPTV play during PIP Mode | Amlogic | [2/28] It looks good in 4K set, but there is some move a litte rapidly | 2019-04-15
| Video play fast when move Focus to Main IPTV during VOD Play in PIP Mode. ( It looks move x1.5 speed ) | Amlogic
| PIP IPTV is crash due to Buffer full when IPTV play in PIP and same channel play with Main IPTV. | Amlogic | [3/04] Amlogic: 0303 Patch is provided to Foxcon(3/3), Foxconn commited 3/4 |  |  | Need to be checked
| PIP IPTV video become black or Video become black fully when IPTV play in PIP( audio is good ) | Amlogic
| It takes time to exit Multi-View. ( Last Frame of Main video is displayed In many cases ) | Amlogic
RTSP VoD | Support x0.8, x1.2 and x1.5 speed for 4Kp60 10bit resolutuion | Amlogic |  | 2019-03-15
| - Support change Audio output mode(Passthru<=>PCM) during x0.8, x1.2 and x1.5 speed | Amlogic |  | 2019-03-15
| - Support Audio timescaling function to sync A/V(during x0.8, x1.2 and x1.5 speed) | Amlogic |  | 2019-03-15
| Video stops intermittent in AC3 channel(sometimes Audio also stops) | Amlogic
Others | Break OSD(Especially EPG) | Amlogic

## am905x2
SKB UHD 보급형 ( Amlogic S905X2 ) Player 기능 구현 항목
- Write by TVSTORM R&D @ 2019/01/23, Updated @ 2019/02/26
Category | 기능 설명 | 현재 상태 (02/26) | Do Date |  | 기타
|  |  | TVStorm 요청 | Amlogic 답변
Player (Audio/Video) 기본기능 | AC3/AAC/AACPlus/MP3 Decoding, AC3Plus Passthrough 지원 | [1/24] Main AAC는 출력 됨 - 끊김, PIP enable시 audio 무음 [1/29] Amlogic: pass-thru/pcm setting guide메일 참고 [1/31] Amlogic: - 끊기는 이슈 해결되었음 - PIP시 무음은 audio track switch같이 구현할 예정 [2/01] - AAC 오디오 끊김 개선 됐으나 아직 증상 있음 - PIP 시 Main 무음 현상은 해결됨 - PIP 오디오 출력은 아직 기능 구현 안됨 - Passthru setting 1/29 guide 내용 사용 불가 [2/12] Amlogic: - pip 무음은 일부로 disable, audio track swtich 구현하면 해결 될 예정 - 끊기는 이슈는 PCR AV sync 기능 구현 하면서 해결 예정 [2/18] Amlogic: - audio track swtich 구현하여 배포함(2/15) [2/19] TVS: PIP audio 출력 확인됨 | 2019-01-15 | 2019-02-14 | 일정 연기: 2/14->2/27 Passthrough 기능 2/27일 배포 안됨 * ALT AC3 Patch 3월말
| Stop/Play 상태와 무관하게 출력 모드(PCM/Passthru) 전환이 가능해야 함 | [1/28] Amlogic: 미세배속 구현시 함께 구현 예정 | 2019-01-25 | 2019-03-15 | 일정연기: 2/25->3/15 미세배속 & AC3 Lib 선행
| Stop/Play 상태와 무관하게 Audio 출력 Delay 설정이 가능해야 함 | [1/28] Amlogic: PCR A/V sync와 연계 구현 예정 | 2019-01-25 | 2019-03-15 | 일정연기: 2/25->3/15
| Video의 화면 크기를 임의 크기로 Scaling 및 임의 위치에 출력 가능해야 함 | [1/28] Amlogic 일정 연기 [1/31] Amlogic: 현재 지원 | 2019-01-15 | 완료 | 1/24 완료
| Video Surface와 매핑되어 있는 Graphic SurfaceView의 변경에 따라 자동으로 위치이동 및 Video Scaling이 되어야 함 | [1/28] Amlogic 일정 연기(28->31) [1/31] Amlogic: - main재생시 sideband통해 연동 잘되어 있음 - pip재생시 sideband통해 연동 안 되어 있음, 설날후에 다시 작업시작하고 2/20~2/23간 완료 예정 [2/13] Amlogic: - pip재생시 sideband통해 연동은 2/22로 완성예정 - multi-view경우에 (x,y,w,h)죄표 fix하고 개발하면 임시 개발 가능 할 것으로 예상 [2/18] Amlogic: - pip재생시 sideband 연동 기능 2/17일 foxconn에 배포 - foxconn 2/18 git commit [2/19] TVS: 동작 확인돰. 그러나, 개선 및 안정화 필요 [2/26] TVS:multi-view까지 출력 확인 완료 | 2019-01-15 | 2019-02-23 | 일정연기 : 1/28->1/31->2/23 2/26 완료
| 음량 평준화를 위한 지원 - AC3 Dialog Normalization 기능 사용 On/Off 기능 - AAC Program Reference Level 기능 사용 On/Off - Dynamic Range Compression Mode 선택 기능: Line mode or RF 모드 - Downmix Mode 선택 기능: Lo/Ro(Regacy Mode) or Lt/Rt(Dolby Surround Compatible Mode) - 오디오 출력 레벨 scale 기능: 0~100%, 100% 원본 레벨 기준으로 scale down 기능 지원 - Target Reference Level 지정 기능: 예) 출력 레벨을 -24db로 맞춤 | [1/28] Amlogic: audio 팀과 확인 후, 추후 공유 예정 [1/31] Amlogic: 기능 모두 지원함 [2/13] Amlogic: 세팅/config 방법에 대해 자세히 확인중 임 | 2019-02-18 | 2019-02-28 | 일정연기: 완료->2/28
| Audio Track 전환, PCM/Passthru 전환 시 no sound 구간 최소화 기능 | [1/28] Amlogic: PCR A/V sync와 연계 구현 예정 [2/13] Amlogic: - audio track전환 기능은 2/14일 완성 예정 - 전환시 no sound 최소화를 계속 debuging & 개선 작업 필요함 [2/18] Amlogic: - audio track swtich 구현하여 배포함(2/15) [2/26] TVS: Audio Track 전환 확인 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 일정연기: 2/25->2/27
| MPEG2/H.264/HEVC/VP8/VP9 Decoding 지원 | [1/29] Amlogic: MPEG2/H.264/HEVC/Vp9, PIP 상관 없이 모두 지원 - VP8은 S/W decoding이므로, Multi-decoding 시 CPU부하 높으며, 권장하지 않음 [2/26] TVS: Youtube에서 4Kp60 VP9 재생 확인 (컨텐츠: COSTA RICA IN 4K 60fps HDR) | 2019-02-25 | 완료 | VP8/9는 Live Player에서 사용하지 않음
| HDR10, HLG 지원 | [1/28] Amlogic: HDR <->SD 전환 지원 [2/26] TVS: HDR <->SD 전환 기능 확인 완료 | 2019-02-25 | 완료 | 2/26 완료 - HLG contents 확인 필요
| HDR10+(option) | [1/29] Amlogic: HDR10+ 현재 구현 중 (2019/04~05 예상) | 옵션 | 2019-04-20
| H/W 기반 Video와 Graphics의 SDR to/from HDR 변환 기능 지원. - 즉, Main에서 HDR 재생시 PIP의 Video 및 Graphics의 H/W 기반 색상 보정 | [1/28] Amlogic: 현재 확인중 [2/22] TVS: Main HDR vs PIP SDR 색감차이가 매우 심함 | 2019-02-25 |  | 변환 Table 리포트 필요 amlogic 수정일정 검토 중
| 재생 전환 시 Last-frame 유지 또는 Black-screen 출력 선택 기능 | [1/28] Amlogic: 현재 지원 [2/26] TVS: Last-frame 유지는 되나 Black-screen 처리 안됨 | 2019-02-25 | 완료 | 기능 미비 일정연기: 완료->??
| 재생 전환 시 First-frame을 가능한 한 빨리 출력하는 기능 | [1/28] Amlogic: 현재 지원 [2/26] TVS: PCR 기반 A/V Sync 지원되어야 확인가능(현재 Audio PTS Master) | 2019-02-25 | 2019-03-15 | 일정연기: 완료->3/15
| Error 발생시 Frame-drop 정책 지원 - Error 발생 Frame만 Drop - Error 발생 Frame부터 다음 GOP 첫 프레임 이전까지 모두 Drop(그동안 최종 출력 Frame 유지) - SNR등 화질 기준 설정치 지정 기능 및 그 이하인 프레임만 Drop(Option) | [1/28] Amlogic: SNR 화질 기준 설정를 구현 어렵슴 [1/29] Amlogic: H264,HEVC기반에서 구현 2주 예정, 설날 연휴후 작업 시작하고 2/25일 완성 예정 [2/26] TVS: Error 발생시 다음 GOP 이전 프레임 모두 Drop 확인 (현재 타 모델도 이 방식 적용되어 있음) | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2/26 완료
| Stop/Play 상태와 무관하게 Video의 출력 Delay 설정이 가능해야 함 |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 일정연기: 2/15>?? PCR A/V sync 3/15 예정
IPTV | 4Kp60 10bit(HEVC) + 1080i60(H.264) 동시 재생 지원 1080i60(H.264) + 1080i60(H.264) 동시 재생 지원 | [1/28] Video만 동시 재생 확인됨 - Audio는 Main만 나오며, 음이 끊기고, PIP시 Audio는 안 나옴 [1/29] Amlogic: - audio 출력 끊기는 이슈는 같이 확인 필요 - pip audio 출력 작업중 [1/31] Amlogic: - audio 출력 끊기는 이슈 해결되었음 - PIP시 무음은 audio track switch같이 구현할 예정 [2/01] - AAC 오디오 끊김 개선되었으나 아직 증상 있음 - PIP 시 Main 무음은 해결됨 - PIP 오디오 출력은 아직 기능 구현 안됨 [2/13] Amlogic: - 2/14일에 audio track switch 구현되면 무음이슈 같이 해결 될 예정 [2/18] Amlogic: - audio track swtich 구현하여 배포함(2/15) [2/19] TVS: PIP Video de-initerlace 제외하고 동시 재생 확인됨 | 2019-01-15 | 2019-02-14 | 2/22 PIP Video de-initerlace 만 남음 -> Amlogic 4/15 예정
| Closed-Caption 자막 서비스 지원을 위한 CC-userdata 획득 기능 | [1/28] Amlogic: 1/31 Debug 완료 예정 [1/30]Amlogic: debug완료(1/28->1/30) | 2019-01-28 | 완료 | 1/31 완료
| PCR을 이용한 Audio/Video Lip-sync |  | 2019-02-25 | 2019-03-15 | 일정연기: 2/25->3/15
| PCR 기반 Network Jitter Limit 설정 기능 |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 일정연기: 2/15>?? PCR A/V sync 3/15 예정
PIP | H/W Video Surface로 출력 가능해야 함 | [1/24] 지원된다고함 | 2019-01-15 | 완료 | 1/28 완료 2/01 티비스톰 확인
| Main과 PIP에서 동시 재생 시 서로 다른 코덱을 사용할 수 있어야 함 (예: HEVC + H.264 동시 재생) | [1/18] 지원 확인 함 - 그 외 codec은 확인 안됨 | 2019-01-15 | 완료 | 1/28 완료
| 1080i60 재생 시 deinterlacing 지원 및 1080p60 재생 지원 | [1/28] Amlogic: 이슈 debug중 [1/29] Amlogic: 현재 지원 [1/30] Amlogic: - deinterlace+progressive => 가능 - deinterlace+deinterlace => 아직 안되고 있음 [2/14] Amlogic: - deinterlace+deinterlace : 하반기에 가능 [2/20] Amlogic: 4/15까지 완료 예정 | 2019-01-15 | 2019-04-15
| 사용자의 선택에 따라 Main 또는 PIP의 오디오 선택이 가능해야 함 | [2/13] Amlogic: 2/14완성예정, 13->14일로 변경 [2/18] Amlogic: - pip재생시 sideband통해 연동 기능 2/17일 foxconn에 배포 - foxconn 2/18 git commit [2/19] TVS: PIP audio 출력 확인됨 | 2019-02-13 | 완료 | 2/22 HomeUI 에서 확인 완료
| Main/PIP + MP3 재생이 가능해야 함 | [1/28] Amlogic: UI 정합 후 검증예정 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2/26 완료
Multiview | 4Kp60(HEVC) + 1080i60(H.264) 동시 재생 지원 | [1/28] Video만 동시 재생 확인됨 - Audio는 Main만 나오며, 음이 끊기고, PIP시 Audio는 안 나옴 [1/29] Amlogic: IPTV와 동일상태 [2/20] TVS: 재생 가능한 상태이지만, PIP Video 위치,Size 조절 안됨 [2/26] TVS: 기능동작 확인 완료 (안정성 확보 필요) | 2019-01-15 | 2019-02-13 | 2/26 완료 - 안정성 확보 필요
| - Main의 경우 1280 x 2160의 세로로 긴 해상도 HEVC 디코딩을 지원해야 함 |  | 2019-01-15 | 완료 | 1/23 완료
| - PIP로 IPTV 재생시 1080i60의 deinterlacing 지원 | [1/29] Amlogic: 현재 지원 [1/30] Amlogic: - deinterlace+deinterlace => 아직 안되고 있음 - deinterlace+deinterlace : 하반기에 가능 [2/20] Amlogic: multiview는 pip 이지만, deinterlace 1개만 필요하므로, 현재도 가능 [2/22, 26] TVS: deinterlace 1개만 필요하지만 동작 되지 않음 | 2019-01-15 | 완료 | 4/15 ?
| - PIP로 VOD 재생시 1080p60 재생 지원 | [1/28] Amlogic: 기본 기능 완성 [1/29] Amlogic: 재확인 | 2019-01-15 | 완료 | 2/26 완료 - 안정성 확보 필요
RTSP VoD | 4Kp60 10bit 해상도 미세배속(x0.8, x1.2, x1.5) 재생 지원 - 4Kp60 x 1.5 => 4Kp90 속도로 Decoding 가능 해야 함 | Spec상 1.5X 지원 안됨 ( decoding이 4Kp75가 한계임 ) [1/29] 1080, 4k30fps=> 지원 - 4k60fps=> 현 H/W기반에서 지원하지않음 - Amlogic 연구소에서 가능한 방법을 찾고 있음 [1/31] Amlogic 연구소 검토 결론: - HEVC 4K60fps는 1.5배속 가능함 - 모든 streaming 다 잘 지원하는 것을 gaurantee할 수 없음. - 기능 구현하면 실제 streaming를 많이 테스트 할 필요 있음 | 2019-02-15 | 2019-03-15
| - 미세 배속 시 Audio 출력 모드(Passthru<=>PCM) 변경 지원 |  | 2019-02-15 | 2019-03-15
| - 미세 배속 시 오디오의 timescaling 기능 지원하여 A/V Lip-sync가 맞아야 함 |  | 2019-02-15 | 2019-03-15
| 3840 x 2160 p60 10bit Decoding(HEVC), HDR10/10+, HLG 지원 | [1/28] HDR <->SD 전환 지원 [1/29] Amlogic: HDR10+(option) 현재 구현 중 (2019/04~05 예상) [2/27] HDR VOD 구매 후, 자동으로 HDR 변환 재생 되는 것 확인 | 2019-02-25 | 완료 | 2/27 완료
Demux | Section Filter add/remove/control 기능 지원 ( for DSM-CC ) | [2/28] TVS: T-Commercial Web App, Audio 채널 정상 동작 확인 | 2019-02-13 | 2019-02-25 | 2/28 완료